# Практическая работа №1

## Подготовка проектных документов: плана и паспорта

Тема проекта: Разработка мобильного приложения для чтения электронных книг с синтезом речи

# 1. Паспорт проекта

## 1.1. Титульный лист

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Полное наименование проекта | Разработка мобильного приложения для чтения электронных книг с синтезом речи |
| Идентификационный номер | [номер в журнале] |
| Координирующий орган | ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» |
| Представитель координирующего органа | [ФИО преподавателя] |
| Исполнитель | [Хасанов Луонид Э. , Ис-31] |
| Руководитель проекта | [Хасанов Луонид Э. , Ис-31] |
| Дата подготовки | [дата] |

## 1.2. Общие сведения о документе

Назначение документа: регламентация взаимодействия основных участников проекта, закрепление полномочий и ответственности сторон при реализации проекта.

Количество экземпляров и место хранения: 1 экземпляр, предоставляемый руководителю проекта и преподавателю.

Содержание:

- Группа управления проектом.

- Цель и результат проекта, сроки реализации.

Изменения: изменения в паспорт проекта оформляются отдельной ведомостью изменений.

## 1.3. Группа управления проектом

| Название организации | ФИО, должность, контактные данные |
| --- | --- |
| ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» | [ФИО преподавателя, преподаватель] |
| Исполнитель | [Хасанов Луонид Э. , Ис-31] |
| Руководитель проекта | [Хасанов Луонид Э. , Ис-31] |
| Телефон | [+79276629987] |
| E-mail | [Leonid280322803@yandex.ru] |

## 1.4. Цель и результат проекта, сроки реализации

### Измеримая цель проекта

Разработать мобильное приложение на .NET MAUI для Android, обеспечивающее импорт электронных книг формата FB2, их хранение в пользовательской библиотеке, открытие и чтение по главам, а также озвучивание текста средствами Android Text-to-Speech.

### Способ достижения цели

Цель достигается посредством:

- разработки пользовательского интерфейса на .NET MAUI/XAML;

- реализации импорта книг из выбранной пользователем папки;

- разбора FB2-файлов и получения метаданных книги;

- извлечения обложки книги при наличии;

- хранения сведений о книгах в SQLite;

- реализации экрана чтения и навигации по главам;

- подключения Android Text-to-Speech для озвучивания текста;

- сохранения настроек библиотеки и скорости речи;

- тестирования отдельных функций приложения и их совместной работы.

### Результат проекта

Мобильное приложение BookReader, содержащее:

- экран библиотеки книг;

- функцию выбора папки библиотеки;

- импорт файлов FB2;

- автоматический разбор названия и автора книги;

- извлечение обложки при наличии;

- хранение библиотеки в SQLite;

- экран чтения книги с отображением текста и выбором главы;

- переход между главами;

- запуск и остановку озвучивания текста;

- сохранение пользовательских настроек, включая папку библиотеки и скорость речи.

Вид подтверждения: демонстрация работоспособного прототипа приложения, исходный код проекта и результаты тестирования.

### Требования к результату проекта

| Требование | Вид подтверждения |
| --- | --- |
| Приложение должно запускаться на Android в рамках целевой платформы проекта | Демонстрация запуска приложения |
| Пользователь должен иметь возможность выбрать папку с библиотекой | Демонстрация кнопки «Добавить папку» и выбора каталога |
| Приложение должно находить и импортировать FB2-файлы | Демонстрация импорта книг в библиотеку |
| Для импортируемой книги должны сохраняться название, автор и путь к файлу | Данные книги в приложении/SQLite |
| При наличии обложки она должна извлекаться и сохраняться | Демонстрация карточки книги с обложкой |
| Книга должна открываться для чтения | Демонстрация экрана «Чтение книги» |
| Пользователь должен иметь возможность переходить между главами | Демонстрация выбора главы и кнопок навигации |
| Должна поддерживаться озвучка текста на Android | Демонстрация запуска и остановки TTS |
| Скорость речи должна храниться в настройках приложения | Проверка значения SpeechRate в настройках |

### Пользователи результатом проекта

Основной пользователь — человек, читающий электронные книги на мобильном устройстве Android и использующий синтез речи для прослушивания текста.

## 1.5. Сроки реализации

Планируемый период выполнения проекта: [дата начала] — [дата завершения].

Сроки могут корректироваться в плане управления проектом по мере уточнения объема работ.

# 2. План управления проектом

## 2.1. Титульный лист

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Полное наименование проекта | Разработка мобильного приложения для чтения электронных книг с синтезом речи |
| Идентификационный номер | [номер в журнале] |
| Представитель координирующего органа | [ФИО преподавателя] |
| Руководитель проекта | [Хасанов Луонид Э. , Ис-31] |
| Дата подготовки | [дата] |

## 2.2. Общие сведения о документе

Назначение документа: детализация паспорта проекта и планирование работ с точки зрения временных, человеческих и финансовых ресурсов.

Количество экземпляров и место хранения: 1 экземпляр, предоставляемый руководителю проекта и преподавателю.

Содержание:

- Календарный план-график работ по проекту.

- Бюджет проекта.

- Риски проекта.

- Команда проекта.

- Планирование коммуникаций.

- Заинтересованные лица и инвесторы.

Изменения: изменения в плане оформляются ведомостью изменений.

## 2.3. Календарный план-график работ по проекту

Обозначение: Р — работа, П — процесс.

| Код | Тип | Название работы/процесса | Документ, подтверждающий выполнение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | П | Анализ требований к мобильной читалке | Сформированный перечень требований | [Хасанов Луонид Э.] |
| 1.1 | Р | Определение основных функций приложения | Перечень функций | [Хасанов Луонид Э.] |
| 1.2 | Р | Определение целевой платформы и средств разработки | Зафиксированный стек технологий | [Хасанов Луонид Э.] |
| 2 | П | Проектирование приложения | Проектная структура | [Хасанов Луонид Э.] |
| 2.1 | Р | Проектирование структуры данных книги | Модель Book / модели документа | [Хасанов Луонид Э.] |
| 2.2 | Р | Проектирование пользовательского интерфейса | XAML-экраны приложения | [Хасанов Луонид Э.] |
| 3 | П | Реализация библиотеки книг | Рабочий модуль библиотеки | [Хасанов Луонид Э.] |
| 3.1 | Р | Реализация выбора папки библиотеки | Рабочий выбор каталога | [Хасанов Луонид Э.] |
| 3.2 | Р | Реализация поиска FB2-файлов | BookFinderService | [Хасанов Луонид Э.] |
| 3.3 | Р | Реализация импорта книг | ImportService / LibraryImportService | [Хасанов Луонид Э.] |
| 3.4 | Р | Реализация хранения данных библиотеки | DatabaseService / BookRepository | [Хасанов Луонид Э.] |
| 4 | П | Реализация поддержки формата FB2 | Рабочий FB2-парсер | [Хасанов Луонид Э.] |
| 4.1 | Р | Получение метаданных книги | Fb2Parser | [Хасанов Луонид Э.] |
| 4.2 | Р | Разбор структуры текста и глав | Fb2BookTextParser | [Хасанов Луонид Э.] |
| 4.3 | Р | Извлечение обложки | Fb2CoverExtractor | [Хасанов Луонид Э.] |
| 5 | П | Реализация интерфейса чтения | Рабочий ReaderPage | [Хасанов Луонид Э.] |
| 5.1 | Р | Отображение текста книги | Рабочее отображение ReaderBlock | [Хасанов Луонид Э.] |
| 5.2 | Р | Навигация по главам | Рабочий переход между главами | [Хасанов Луонид Э.] |
| 6 | П | Реализация синтеза речи | Рабочий TTS-модуль | [Хасанов Луонид Э.] |
| 6.1 | Р | Подключение Android Text-to-Speech | AndroidTtsService | [Хасанов Луонид Э.] |
| 6.2 | Р | Очередь абзацев и управление воспроизведением | Запуск/остановка озвучивания | [Хасанов Луонид Э.] |
| 6.3 | Р | Настройка скорости речи | SettingsService / SpeechRate | [Хасанов Луонид Э.] |
| 7 | П | Интеграция компонентов | Рабочая сборка приложения | [Хасанов Луонид Э.] |
| 7.1 | Р | Регистрация сервисов и зависимостей | MauiProgram | [Хасанов Луонид Э.] |
| 7.2 | Р | Проверка взаимодействия библиотеки, чтения и TTS | Интеграционный сценарий | [Хасанов Луонид Э.] |
| 8 | П | Тестирование | Отчет/журнал тестирования | [Хасанов Луонид Э.] |
| 8.1 | Р | Проверка импорта корректных FB2 | Результаты тестов | [Хасанов Луонид Э.] |
| 8.2 | Р | Проверка обработки некорректных файлов | Результаты тестов | [Хасанов Луонид Э.] |
| 8.3 | Р | Проверка чтения и навигации | Результаты тестов | [Хасанов Луонид Э.] |
| 8.4 | Р | Проверка TTS | Результаты тестов | [Хасанов Луонид Э.] |
| 9 | П | Подготовка итоговой версии | Итоговая версия проекта | [Хасанов Луонид Э.] |
| 9.1 | Р | Подготовка документации проекта | Документация | [Хасанов Луонид Э.] |
| 9.2 | Р | Подготовка демонстрации | Демонстрационный сценарий | [Хасанов Луонид Э.] |

### Ориентировочный календарь

| Этап | Планируемая длительность |
| --- | --- |
| Анализ и проектирование | 2–4 дня |
| Библиотека и импорт | 3–5 дней |
| FB2-поддержка | 2–4 дня |
| Экран чтения | 2–3 дня |
| TTS | 2–4 дня |
| Интеграция | 1–2 дня |
| Тестирование | 2–4 дня |
| Документация и демонстрация | 1–2 дня |

## 2.4. Бюджет проекта

Проект выполняется как учебная программная разработка на базе существующих бесплатных инструментов и библиотек.

| Статья | Оценка |
| --- | --- |
| Средства разработки и программные библиотеки | 0 руб. |
| Используемые компоненты .NET MAUI | 0 руб. |
| SQLite и sqlite-net-pcl | 0 руб. |
| Тестирование на собственном Android-устройстве/эмуляторе | 0 руб. |
| Трудовые затраты студента | Учебные часы |
| Итого прямых денежных затрат | 0 руб. |

Денежные затраты оценены как нулевые для учебной реализации. Отдельная коммерческая оценка трудозатрат в исходных материалах отсутствует.

## 2.5. Риски проекта

| № | Риск | Вероятность | Влияние | Меры реагирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Некорректный или неподдерживаемый FB2-файл | Средняя | Высокое | Проверка XML и структуры FictionBook 2.0, обработка исключений |
| 2 | Ошибки доступа Android к выбранной папке | Средняя | Высокое | Использование системного выбора каталога и отдельного Android-сервиса |
| 3 | Отсутствие голосовых данных/неподдерживаемый язык TTS | Средняя | Среднее | Проверка результата инициализации TTS и языка |
| 4 | Ошибки импорта или дублирование книг | Средняя | Среднее | Проверка существования файла через репозиторий и ведение журналов |
| 5 | Повреждение/отсутствие файла книги после импорта | Средняя | Среднее | Хранение статусов книги и обработка ошибок доступа |
| 6 | Ошибки при интеграции UI, БД, парсера и TTS | Средняя | Высокое | Поэтапная интеграция и интеграционное тестирование |
| 7 | Изменение требований к приложению | Низкая | Среднее | Фиксация требований в проектной документации и ведомости изменений |

## 2.6. Команда проекта

| № | ФИО, должность и основное место работы | Роль в проекте |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Хасанов Луонид Э. , Ис-31] | Руководитель проекта, член рабочей группы (Р) |
| 2 | [ФИО преподавателя] | Куратор / представитель координирующего органа |

Фактическая разработка, представленная в исходном коде, выполнена одним разработчиком. Дополнительные участники в предоставленных материалах не указаны.

## 2.7. Планирование коммуникаций

| № | Какая информация передается | Кто передает | Кому передается | Когда | Как |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Статус выполнения проекта | Руководитель проекта | Преподавателю | По контрольным срокам | Электронно / при защите |
| 2 | Возникающие технические проблемы | Руководитель проекта | Преподавателю | По мере возникновения | Электронная связь |
| 3 | Результаты промежуточного тестирования | Руководитель проекта | Преподавателю | По завершении этапа тестирования | Отчет / демонстрация |
| 4 | Итоговая версия проекта | Руководитель проекта | Преподавателю | При сдаче | Электронный файл / демонстрация |

## 2.8. Заинтересованные лица и инвесторы

| Заинтересованное лицо | Интерес в проекте |
| --- | --- |
| Студент-разработчик | Получение готового программного продукта и выполнение учебного проекта |
| Преподаватель | Оценка результатов выполнения практической работы и качества проектной документации |
| Пользователь мобильной читалки | Получение удобного приложения для чтения и прослушивания FB2-книг |

Инвестор проекта: не предусмотрен.

# 3. Ответы на контрольные вопросы

## 3.1. Что такое паспорт проекта? Для чего он разрабатывается?

Паспорт проекта — основополагающий документ проекта, который фиксирует исходные требования, цели, ожидаемый результат и другие ключевые параметры проекта. Он используется для описания проекта и управления им, а также определяет исходное понимание требований заинтересованных сторон.

Для проекта BookReader паспорт нужен для закрепления того, что именно должно быть создано: мобильное приложение для чтения FB2-книг с библиотекой, навигацией по тексту и синтезом речи, а также для фиксации измеримой цели и критериев результата.

## 3.2. Расскажите про метод экспертной оценки.

Метод экспертной оценки заключается в получении и сопоставлении мнений специалистов, обладающих необходимыми знаниями и опытом. Цель метода — получить более обоснованное решение за счет использования мнения нескольких экспертов, а не одного человека.

В проекте разработки приложения такой подход может использоваться при оценке требований, рисков, сроков и технических решений.

## 3.3. Опишите блоки плана управления проектом.

План управления проектом в методических материалах рекомендуется рассматривать как совокупность трех крупных блоков:

- Вспомогательные планы управления — содержание проекта, расписание, стоимость, качество, персонал, коммуникации, риски и конфигурация.

- Базовая линия проекта — базовое расписание, стоимость, качество, конфигурация и реестр рисков.

- Результаты анализа проектной команды — сведения об объеме, содержании и сроках проекта.

В шаблоне данной практической работы эти сведения представлены через конкретные разделы: календарный план-график, бюджет, риски, команду проекта, коммуникации, заинтересованных лиц и инвесторов.

# 4. Вывод

В ходе практической работы подготовлены основные проектные документы для разработки мобильного приложения BookReader: паспорт проекта и план управления проектом. Определены цель, способ достижения, планируемый результат, требования к результату, пользователи, этапы разработки, ресурсы, риски, состав команды и порядок коммуникаций. Также даны ответы на контрольные вопросы по паспорту проекта, методу экспертной оценки и структуре плана управления проектом.

Проектная документация сформирована на основе фактической структуры предоставленного программного проекта: .NET MAUI, XAML, SQLite, FB2-парсеры, сервис импорта книг, библиотека книг, экран чтения и Android Text-to-Speech.